## HMG KA ORP Šumperk
HARMONOGRAM KLÍČOVÝCH AKTIVIT
Název projektu: | MAP vzdělávání ORP Šumperk IV
Žadatel: | MAS Šumperský venkov, z.s.
Období realizace klíčové aktivity.
Období trvání realizace podaktivity.
rok | 2023 | [6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
měsíc | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Vnitřní hodnocení projektu
Zahrnuje také stanovení cílů a evaluačního otázek, výběr cílových skupin, vytvoření časového plánu a jednotlivých kroků hodnocení, výběr vhodných nástrojů a stanovení způsobů vyhodnocení, vyhodnocení dopadů na cílové skupiny, diseminace zjištění
rok | 2023 | [6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
měsíc | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rozvoj a aktualizace MAP
3.1 ŘV a organizační struktura MAP
3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
3.3 PS pro financování
3.4 PS pro podporu moderních didaktických forem
3.5 PS pro rovné příležitosti
3.7 Podpora škol v plánování
3.8 Místní akční plánování
3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
3.10 Spolupráce s Ips
rok | 2023 | [6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
měsíc | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Implementace akčních plánů
Podaktivita č. 1/Podpora ředitelů v řízení
Podaktivita č. 2/Podpora ředitelů v leadershipu
Podaktivita č. 3/Individualizace ve vzdělávání
Podaktivita č. 4/Wellbeing
Podaktivita č. 5/Aktivizační formy učení
Podaktivita č. 6/Implementace akčních plánů_děti
Podaktivita č. 7/Implementace akčních plánů_rodiče
Podaktivita č. 8/Implementace akčních plánů_podpora polytechnického vzdělávání
Podaktivita č. 9/Implementace akčních plánů_spolupráce
1) Uveďte názvy klíčových aktivit, čísla/názvy podaktivit a označte období jejich trvání v souladu s nastavením v žádosti o podporu (projektu).
2) Na samostatné řádky uveďte jednotlivé plánované podaktivity, které budou klíčovou aktivitu naplňovat (tj. budou realizovány v jejím rámci).
3) Povinná aktivita Řízení projektu se do harmonogramu neuvádí, předpokládá se, že bude probíhat po celou dobu realizace projektu.